## 개발절차및산출물목록
단계명 | 작업명 | 활동명 | 작업목적 | 산출물명
요구사항정의 |  |  | [요구사항정의(Requirements)] 단계는 현행 업무 및 시스템 환경을 이해하고, 문제영역에 대한 범위를 확인하며, 현행 환경에 대한 이해를 바탕으로 문제영역에 대해 사용자가 기대하는 목표와 요건에 대한 검증된 명세를 개발한다.
| 요건정의 |  | [요건정의] 작업은 현행 시스템에 대한 문제 및 이슈를 조사하고, 목표 시스템에 대한 요건을 조사하여 목표 시스템이 제공해야 하는 역량과 범위를 확인한다.
|  | 요구사항분석및정의 | [요구사항분석및정의] 활동은 사용자로부터 업무 및 시스템에 대한 문제점 및 개선사항을 수집하여 요구사항을 식별하고, 요구사항을 달성하기 위해 시스템이 제공해야 하는 서비스와 사용자가 기대하는 서비스 품질수준을 정의한다. | 요구사항명세서
| GAP분석조사 |  | [GAP분석조사] 작업은 도입되는 패키지의 기능을 분석을 통하여 KB요구사항간의 GAP을 사전에 점검하기 위함 ( 계약규정: 제60조(계약서의 작성), 전산정보업무지침: 제7조(업무개발협의) )
|  | 모듈GAP분석조사 | [모듈GAP분석조사] 활동은 도입하고자 하는 업무특화패키지의 기능과 KB요구사항간의 GAP분석 자료를 작성하기 위함 | 모듈GAP분석결과서
| 프로세스요건정의 |  | [프로세스요건정의] 작업은 목표 시스템에 대한 사용자 요구사항을 기반으로 업무범위에 속하는 비즈니스 프로세스를 식별하여 업무 흐름을 파악하고, 구현 대상이 되는 IT 프로세스를 식별하여 거래 후보를 정의한다.
|  | 업무컨텍스트분석 | [업무컨텍스트분석] 활동은 분석대상 업무영역을 설정하고, 업무영역별 대상 업무와 외부 개체 사이에 업무적인 관계를 정의하여 업무범위를 확인한다. | 컨텍스트다이어그램
|  | 비즈니스프로세스분석 | [비즈니스프로세스분석] 활동은 비즈니스 이벤트별 업무 흐름도를 작성한다. 업무처리 수행자의 업무처리를 순차적으로 도식화 하고, 연계되는 외부기관과의 인터페이스를 포함하여 업무처리 측면에서 누락되는 프로세스를 식별하여 작성한다. [IT프로세스식별및정의] 활동은 업무 흐름도 작성을 통해 식별된 비즈니스 프로세스 중 시스템 처리 요건을 판단하여 IT프로세스를 식별한다 | 업무흐름도
분석 |  |  | [분석(Analysis)] 단계는 요구사항 단계에서 정의한 상위수준 시스템 정의를 기반으로 목표 시스템을 구성하는 시스템 구성항목을 식별하고, 식별한 시스템 구성항목들 사이에 관계를 명세한다.
| 프로세스분석 |  | [프로세스분석] 작업은 어플리케이션 구현 관점에서 최하위프로세스를 분해하여 거래를 식별하고, 프로세스 측면에서 어플리케이션 구성 단위를 정의한다.
|  | 거래식별및정의 | [거래식별및정의] 활동은 IT프로세스를 분석하여 거래를 식별하고, 식별한 거래를 어플리케이션별로 할당한다. -. 본 활동에서 식별되는 AS코드와 거래코드는 분석 단계의 활동에서 프로세스 측면의 특정 단위를 정의하고 있을 뿐만 아니라 실제 구현 대상이 되는 프로그램 소스와 구현 인프라시스템(단말/MCI/EAI) 내에 등록되는 정보 단위로 사용된다 -. IT프로세스 중 온라인 처리 유형은 [분석_거래목록 > 온라인거래목록] 에 AS명으로, 배치 처리 유형의 IT프로세스는 [분석_거래목록 > 배치작업목록] 에 배치작업명(JAS명)으로 기술한다 | 거래처리기술서
| 데이터분석 |  | [데이터분석] 작업은 어플리케이션 구현 관점에서 업무논리 주제영역, 엔티티, 엔티티속성, 인스턴스코드를 식별 및 정의하여 데이터 측면에서 어플리케이션 구성 단위를 정의한다.
|  | 주제영역분석 | [주제영역분석] 활동은 어플리케이션 구현 관점에서 데이터를 관리하기 위한 업무영역(주제영역)을 식별 및 정의한다.(메타등록양식 대체) | 주제영역정의서
|  | 업무ERD작성 | [업무ERD작성] 활동은 어플리케이션 구현 관점에서 목표 시스템이 관리해야 하는 어플리케이션 데이터를 식별하고 데이터 성능 및 동시성을 고려하여 업무 ERD의 엔티티의 병합/분할 과정을 통해 테이블을 식별하고, 테이블의 연관관계와 컬럼정보를 도식화한다. | 업무ERD
|  | 업무인스턴스및코드분석 | [업무인스턴스및코드분석] 활동은 AS-IS 인스턴스 및 코드의 적정성을 검토하고, TO-BE 업무인스턴스 및 코드를 정의한다.(메타등록양식 대체) | 업무인스턴스코드정의서
| 사용자인터페이스분석 |  | [사용자인터페이스분석] 작업은 사용자와 시스템 사이에 입출력물을 식별하고, 입출력물에 대한 레이아웃, 항목, 거래처리 등을 정의한다.
|  | 사용자인터페이스식별 | [사용자인터페이스식별] 활동은 거래별 입출력화면과 출력물( 통장, 전표, 장표, 영수증 등)을 식별한다. | 사용자인터페이스목록
| 시스템인터페이스분석 |  | [시스템인터페이스분석] 작업은 업무시스템과 상호작용하는 타 시스템을 분석하여, 타 시스템 연계 인터페이스를 식별하고 정의한다.
|  | 시스템인터페이스식별및정의 | [시스템인터페이스식별및정의] 활동은 업무/목표시스템과 상호작용하는 은행 내부/외부시스템을 분석하여, 내부/외부시스템과의 연계 인터페이스 식별 및 정의하고 송수신항목 식별을 목적으로 한다. | 시스템인터페이스목록
| 데이터이행분석 |  | [데이터이행분석] 작업은 기존 시스템의 데이터와 업무논리데이터의 매핑분석을 통해 누락여부를 검증하고 향후 데이터이행 요건에 대한 개발범위를 파악하여 계획을 수립한다.
|  | 데이터이행계획수립 | [데이터이행계획수립] 활동은 기존 시스템의 데이터와 업무논리데이터의 매핑분석을 통해 개발범위를 파악하여 향후 데이터 이행과 관련된 수행활동의 계획을 수립한다. | 데이터이행계획서
| 시스템현황조사 |  | [시스템현황조사] 작업은 시스템 현황 자료를 수집하여, 대상 시스템 범위를 확인하고, 대상 시스템 현황을 이해한다. ( 개발프로젝트 성격이 재구축, 재개발 인 경우에만 작성한다 )
|  | AS-IS시스템현황조사 | [AS-IS시스템현황조사] 현행 온라인거래목록, 배치작업목록, 사용자인터페이스목록, 테이블목록 에 대해 작성하며 필요시 시스템인터페이스 관련 목록을 추가 수집하고, 재구축대상을 분석한다 | AS-IS분석결과서
설계 |  |  | [설계(Design)] 단계는 분석 단계에서 식별한 시스템 구성항목을 구현기술에 맞추어 구현코드로 전환이 가능한 형태로 상세 설계한다.
| 어플리케이션설계 |  | [어플리케이션설계] 작업은 어플리케이션을 구성하는 프로그램과 COPYBOOK을 식별 및 정의하고, 프로그램 간 처리흐름, 프로그램 내 처리로직을 상세설계한다.
|  | 프로그램식별 | [프로그램식별] 활동은 어플리케이션 구현 관점에서 거래처리를 위한 어플리케이션 계층별 AS/PC/IC/DC/FC 프로그램을 식별한다. | 프로그램목록
|  | 프로그램설계 | [프로그램설계] 활동은 어플리케이션 구현 관점에서 거래처리를 위한 어플리케이션 계층별 AS/PC/IC/DC/FC프로그램에 대한 내부 처리로직 및 프로그램 입출력파라미터(COPYBOOK)를 설계한다. | 프로그램설계서
|  | 배치프로그램목록정의 | [배치프로그램목록정의] 활동은 물리적인 구현체 단위를 기준으로 배치프로그램 목록을 정의한다. | 배치프로그램목록
|  | 배치프로그램설계 | [배치프로그램설계] 활동은 어플리케이션 구현 관점에서 일괄처리를 위한 배치프로그램에 대한 내부 처리로직을 설계한다. | 배치프로그램설계서
|  | 업무로그설계 | [업무로그설계] 활동은 업무시스템에서 경영정보시스템으로 전달을 목적으로 생성해야 하는 업무로그의 레이아웃 및 항목을 설계하고, 업무로그 항목 대비 거래별로 제공할 수 있는 항목을 매핑한다 - 상품처리계, 정보분석계 등에서 발생한 거래에 대한 거래처리 결과를 기록한다 - 상품처리계의 경우 후처리시스템으로 전달을 목적으로 사용하고, 정보분석계의 경우 거래증빙을 목적으로 사용한다 | 업무로그설계서
| 거래상세정보설계 |  | [거래상세정보설계] 작업은 거래의 실행을 위해 인프라시스템(MCI, EAI, Framework 과 전행공통어플리케이션과 권한관리시스템)에 등록되어야 할 입출력항목, 거래제어정보, 권한관리정보 등 거래 실행을 위한 상세정보를 설계한다
|  | 거래입출력항목설계 | [거래입출력항목설계] 활동은 z-KESA F/W(BMS)에서 거래별 입력항목과 출력항목을 식별하고, 식별한 항목 정보를 정의한다. 거래별 입출력항목은 채널(MCI/EAI/센터컷)별 I/O Map을 등록하기 위한 자료로 사용된다.(MCI 입출력거래서) | 거래입출력항목설계서
|  | 시스템인터페이스송수신항목설계 | [시스템인터페이스송수신항목설계] 활동은 내부/외부시스템간 인터페이스를 위한 송수신 항목을 확정하고 항목속성 상세 정의를 목적으로 한다.(EAI 입출력거래서) | 시스템인터페이스송수신항목설계서
| 사용자인터페이스설계 |  | [사용자인터페이스설계] 작업은 사용자인터페이스 분석서를 정제하고, 어플리케이션 구현 관점에서 사용자인터페이스프로그램을 상세 설계한다.
|  | 화면설계 | [화면설계] 활동은 입출력화면 및 출력물(보고서 제외)에 대한 레이아웃, 이벤트 및 이벤트 처리, 입출력항목 및 입출력항목 속성을 정제하고 어플리케이션 구현 관점에서 상세 설계한다. | 화면설계서
|  | 화면상세설계 | [화면상세설계] 활동은 화면설계서(프로토타입)을 기준으로 입출력화면 및 출력물(보고서 제외)에 대한 레이아웃, 이벤트 및 이벤트 처리, 입출력항목 및 입출력항목 속성을 확인하고 어플리케이션 구현 관점에서 항목기술서, 이벤트기술서를 상세 설계한다.(보고서포함) [화면-스토리보드] 활동은 화면구성안을 상세화 하는 ppt 문서로 작성된다. 예를 들면, 서비스 및 컨텐츠 배치, 버튼의 네비게이션 측면 에서의 이동 동선 안내 등이 표기된다 | 스토리보드
|  | 사용자인터페이스표준 | [사용자인터페이스표준] I.A구조도 활동은 사이트 전반의 메뉴 및 업무내역리스트를 정의한다. 1. 구축된 사이트 전반이 어떻게 구성되어 있는지 쉽게 파악 할 수 있는 구조 2. 핵심 컨텐츠에 빠른 접근이 가능하게 하는 구조 3. 정보구성의 구분이 명확해 향후 지속적인 유지가 가능한 구조 | IA구조도
|  | 화면분석 | [화면분석] 활동은 HTML 기법에 대한 내용을 다루고 있는 웹 개발 가이드로 구성하고, 디자인 측면을 강조하여 웹 디자인 가이드를 작성한다. | 스타일가이드
|  | 화면디자인시안 | [화면-디자인설계] 활동은 웹사이트를 구축하는데, 그 형태와 기능에 대한 결과물을, 대략적으로 클라이언트에게 보여주는 것이 시안의 본래 목적입니다. 시안에 대한 부가적인 설명과 함께 장점을 소개하는것이 디자인 프리젠테이션이 있으며 실무에서는 PT라고 말함. 여기서 중요한점은, 시안을 "대략적으로" 클라이언트에게 보여주어야 하는데, 그 대략적인 영역은 웹사이트 구축의 핵심 방향을 나타내는데 목적이 있다. | 디자인시안
|  | UI/UX 개발방법 가이드 | [UI/UX개발방법 가이드]고객의 경험을 바탕으로 사용자인터페이스가 설계될 수 있도록 사용자인터페이스 레이아웃의 작 작성 방법에 대한 표준을 정하여 설명한다 | UI및UX가이드
|  | 보고서설계 | [보고서설계] 활동은 보고서에 대한 레이아웃, 입출력항목 및 입출력항목 속성을 정제하고 어플리케이션 구현 관점에서 상세 설계한다.( 통장, 전표, 장표, 영수증 등 설계양식 - 신규설계용) | 보고서설계서
|  | 사용자인터페이스구조설계 | [사용자인터페이스구조설계] 활동은 입출력화면과 출력물에 대한 메뉴체계(메뉴구조 및 화면연계)를 정제하고, 메뉴체계에 대한 구현가능 여부 및 요구사항 만족 여부를 개발자 및 사용자와 검토하고 반영한다. (ITSM - IT서비스요청관리 - AP변경지원 - 단말환경변경요청) | 메뉴구조도
| 데이터이행설계 |  | [데이터이행설계] 작업은 목표 데이터베이스관리시스템 관점에서 설계된 업무물리데이터에 대해 데이터이행 원천을 파악하고 데이터이행 작업순서와 방법을 상세 설계한다.
|  | 데이터이행매핑 | [데이터이행매핑] 활동은 TO-BE 업무물리데이터와 AS-IS 원천데이터를 매핑하고, 데이터이행을 위한 변환규칙을 설계한다. | 데이터이행매핑표
|  | 인스턴스이행매핑 | [인스턴스이행매핑] 활동은 TO-BE 인스턴스/코드와 AS-IS 인스턴스/코드를 매핑하고, 데이터이행을 위한 변환규칙을 설계한다. | 인스턴스이행매핑표
|  | 데이터이행검증설계 | [데이터이행검증설계] 활동은 데이터이행결과에 대한 검증을 위해 TO-BE 업무물리데이터에 대한 검증규칙 및 검증방법을 설계하고, 데이터이행검증작업 후 검증결과를 기록한다. | 데이터이행검증설계서
| 테스트계획설계 |  | [테스트계획설계]작업은 프로젝트 전반에 걸친 테스트 활동을 계획하고, 전략을 수립하는 단계이며, 모든 테스트 단계에 대한 기본 사항을 정의하는 단계임.
|  | 테스트계획수립 | [테스트계획수립]활동은 테스트 목표 설정, 범위 확정, 일정 수립, 환경 정의, 이슈 검토, 테스트 단계 등을 정의함.(단위테스트계회및 통합테스트계획내용 포함) | 테스트계획서
구현 |  |  | [구현(Implementation)] 단계는 설계 단계에서 설계한 시스템 구성항목을 구현기술을 적용하여 소스코드로 전환하고, 데이터베이스관리시스템(DBMS)에 물리 데이터베이스를 생성한다.
| 데이터베이스구현 |  | [데이터베이스구현] 작업은 업무물리데이터베이스설계서에 따라 데이터베이스관리시스템(DBMS) 상에 데이터베이스를 생성한다.
|  | 데이터베이스생성 | [데이터베이스생성] 활동은 업무물리데이터베이스설계서에 따라 데이터베이스/테이블/인덱스를 생성하기 위한 데이터베이스정의스크립트파일을 작성(생성)하고, 데이터베이스관리팀(DA/DBA)에게 데이터베이스/테이블/인덱스 생성을 요청한다.(메타데이터관리시스템) | DB모델생성
| 어플리케이션구현 |  | [어플리케이션구현] 작업은 어플리케이션설계서에 따라 어플리케이션을 구성하는 업무공통 FC프로그램, 업무처리 AS/PC/IC/DC프로그램과 배치프로그램를 구현한다.
|  | 업무공통프로그램구현 | [업무공통프로그램구현] 활동은 어플리케이션설계서에 따라 업무내에서 공통적으로 사용되는 FC프로그램(시스템인터페이스프로그램 포함)과 COPYBOOK을 구현한다. | 소스코드
|  | 온라인프로그램구현 | [온라인프로그램구현] 활동은 어플리케이션설계서에 따라 온라인거래처리를 위한 AS/PC/IC/DC프로그램과 COPYBOOK을 구현한다. | 소스코드
|  | 배치프로그램구현 | [배치프로그램구현] 활동은 배치작업설계서 및 배치프로그램설계서에 따라 배치프로그램과 배치작업을 구현한다. | 소스코드
| 데이터이행구현 |  | [데이터이행구현] 작업은 신/구데이터매핑과 데이터이행설계서에 따라 원천 데이터베이스 테이블을 목표 데이터베이스 테이블로 이행하기 위한 데이터이행프로그램과 데이터이행작업을 구현한다.
|  | 데이터클린징설계 | [데이터클린징설계] 활동은 차세대시스템으로 이행해야 하는 원천시스템의 데이터 가운데 업무요건을 만족하지 않는 데이터에 대한 정제 방안을 설계한다. | 데이터클린징설계서
|  | 데이터이행시나리오작성 | [데이터이행시나리오작성] 활동은 데이터이행 작업에 대한 상세 시나리오 작성을 통해 데이터이행의 작업 순서와 작업 방법을 상세 설계한다. | 데이터이행시나리오
| 단위테스트 |  | [단위테스트]작업은 개별 프로그램 작성 과정에서 주요 단위 기능의 테스트 항목을 정의하고 관련 테스트를 수행하여 프로그램 및 기능의 완성도를 검증하는 단계임.
|  | 단위테스트설계 | [단위테스트설계] 활동은 단위테스트를 효과적으로 수행하기 위한 테스트케이스를 설계함. | 단위테스트케이스
|  | 단위테스트실행및평가 | [단위테스트실행및평가]단위테스트 결과를 요약하고 분석하여 시스템의 상태와 품질을 평가함. | 단위테스트평가보고서
| 화면조작설명 |  | [화면조작설명] 작업은 사용자 입장에서 화면 사용에 도움을 줄 수 있는 화면조작 설명서를 작성한다
|  | 화면도움말작성 | [화면도움말작성] 활동은 거래 처리시 단위 화면별 업무 개요, 요건(기능), 유의사항, 입력 방법, 출력 정보를 제공하여 사용자가 단말 사용시 신속한 처리가 이루어지도 작성한다. | 화면도움말
| 어플리케이션점검 |  | [어플리케이션점검] 활동은 프로젝트 중 개발 언어가 COBOL, JAVA, C 인경우를 대상으로 소스코드점검 을 수행한다
|  | 소스코드점검 | [소스코드점검] 활동은 프로젝트 중 개발 언어가 COBOL, JAVA, C 인경우를 대상으로 소스코드점검 을 수행하여야 하며, KB에서 선정한 룰에 대한 처리의 적절성을 점검한다. (개발 소스를 분석하여 필수 위반이 없는 경우 소스코드점검 담당자가 소스코드점검 결과서를 제공함) | 소스코드점검결과서
테스트 |  |  | [테스트(Test)] 단계는 소프트웨어 개발 및 유지보수 과정에서 결함을 제거하기 위하여 테스트를 계획, 설계, 실행, 평가하는 일련의 과정에 대한 기준을 제공하는데 그 목적이 있음.
| 통합테스트 |  | [통합테스트]단위테스트를 통해 검증된 프로그램에 대하여, 거래발생 원천에서 정보이용 시스템으로 전달되기까지의 1Path(End-To-End)에 개입된 모든 업무 기능을 테스트함으로써 전 부문에 대한 거래의 완전성을 검증하는 단계임.
|  | 통합테스트설계 | [통합테스트설계]활동은 기능적 요구사항에 대하여 각각의 요구사항을 통합적으로 테스트할 수 있는 테스트 케이스 및 시나리오를 개발함. 설계된 테스트케이스 및 시나리오를 실행하고 그 결과를 기록함. | 통합테스트시나리오
|  | 통합테스트실행및결과 | [통합테스트실행및결과]활동은 설계된 테스트케이스 및 시나리오를 실행하고 그 결과를 기록함. | 통합테스트결과서
|  | 통합테스트평가 | [통합테스트평가]활동은 통합테스트 실행 결과물 및 결함보고서를 바탕으로 통합테스트 실행 내용, 결함율, 결함 내용, 문제점, 이슈사항들을 평가하여 통합테스트 완료에 대한 최종 판단을 내림. | 통합테스트평가보고서
| 통합기능테스트 |  | [통합기능테스트]활동은 통합테스트의 마지막 단계로 테스트관리업무의 전담테스터에 의해 수행되는 업무 기능 위주의 테스트로서, 테스트 관리업무와 개발 프로젝트 팀이 테스트 수행범위를 협의하여 결정하며(거래 비중이 높은 주요 거래), End User입장에서 사용 편의성 및 기능들이 정상적으로 작동하는지 여부를 확인하는 단계임
|  | 통합기능테스트실행및평가 | [통합기능테스트실행및평가]활동은 개발자가 발견하지 못한 결함을 테스트관리팀의 전담직원이 End-User의 입장에서 수행하는 테스트임.(테스트관리팀) | 통합기능테스트평가보고서
| 사용자인수테스트 |  | [사용자인수테스트]작업은 요구사항 분석 단계에서 정의된 요구사항 명세서를 검토하여 사용자가 요구하는 기능 및 성능들이 시스템에 정확히 반영되었는지를 검증하고 개발의뢰부서로부터 구축된 시스템에 대한 공식적인 인증을 획득하는 단계임.
|  | 사용자인수테스트계획및결과 | [사용자인수테스트계획및결과]활동은 사용자인수테스트 실행을 위한 테스트 활동의 목표, 범위, 접근방식, 자원 및 환경 검토, 일정 등을 파악하여 체계적인 사용자인수테스트 활동이 진행되도록 계획을 수립함. | 사용자인수테스트계획및결과서
이행 |  |  | [이행(Transition)] 단계는 시스템 운영환경 및 시스템 지원환경을 준비하고, 테스트 완료된 목표 시스템(하드웨어, 소프트워어, 데이터)을 사용자 환경에 배치하여, 사용자에게 시스템을 이관한다.
| 매뉴얼작성및교육 |  | [매뉴얼작성및교육] 작업은 시스템 사용자 및 운영자가 시스템을 설치/사용/운영하는데 도움을 줄 수 있는 시스템 설명서를 작성하고, 시스템 사용자 및 운영자를 대상으로 교육을 시행한다.
|  | 배치작업흐름도작성 | [배치작업흐름도작성] 활동은 어플리케이션 구현 관점에서 배치작업에 대한 배치프로그램간 입출력 데이터 흐름을 도식화하여 배치흐름설계를 하고, 배치흐름설계에서 도출된 배치프로그램에 대한 작업순서, 작업주기, 입출력 데이터 정보 등을 상세 설계한다. 단, JAS (자동화) 등록하여 관리되는 배치는 JAS 등록 엑셀양식으로 대체 가능 함 | 배치작업흐름도
|  | 사용자매뉴얼작성 | [사용자매뉴얼작성] 활동은 시스템 사용자가 시스템을 사용하여 업무처리를 하는데 도움을 줄 수 있는 시스템 조작 설명서를 작성한다.(사용자교육자료 포함) | 사용자매뉴얼
|  | 운영자매뉴얼작성 | [운영자매뉴얼작성] 활동은 시스템 운영자가 시스템을 관리하고 운영하는데 도움을 줄 수 있는 시스템 조작 설명서를 작성한다.(운영자교육자료 포함) | 운영자매뉴얼
| 데이터이행 |  | [데이터이행] 작업은 테스트 완료된 목표 시스템을 사용자 환경에 배치 및 가동하기 위해 데이터를 이행하고 검증한다.
|  | 데이터이행작업계획 | [데이터이행작업계획] 활동은 데이터이행 작업의 세부 작업 항목을 식별하고, 작업항목별 예상 소요시간을 산정, 세부일정을 수립한다. | 데이터이행작업점검표
|  | 데이터이행검증작업 | [데이터이행검증작업] 활동은 데이터이행 검증을 위한 프로그램을 활용하여, 데이터이행 결과를 검증한다. | 데이터이행검증결과표
|  | 사전데이터이행 | [사전데이터이행] 활동은 신속하고 안정적인 이행을 위해 수작업 데이터, 코드성 데이터, 히스토리성 데이터 등을 원천에서 목표 시스템으로 사전에 변환 및 적재하고, 성공적으로 사전이행이 수행되었는지 검증한다. | 데이터이행작업점검표
|  | 데이터이행 | [데이터이행] 활동은 목표 시스템 가동에 필요한 데이터베이스 및 파일을 변환 및 적재하고, 성공적으로 이행이 수행되었는지 검증한다. | 데이터이행작업점검표
| 시스템이행 |  | [시스템이행] 작업은 테스트 완료된 목표 시스템을 사용자 환경에 배치 및 가동하고, 목표 시스템을 사용자에게 이관한다.
|  | 이행일정계획및점검 | [이행일정계획및점검] 활동은 일정은 이행전후에 할 일을 종합적으로 정리하여 계획 수립과 사전 준비로 계획된 일정에 따라 차질 없이 이행하기 위해 목표 시스템 배치 및 가동을 위한 시스템, 어플리케이션, 운영환경, 행정처리 등 사전준비 및 사전조치 사항이 준비되었는지 점검한다. | 시스템이행계획및작업점검표
|  | 비상조치계획 | [비상조치계획] 활동은 이행작업 과정 및 가동 이후 발생할 수 있는 비상상황을 사전에 식별하여, 비상상황에 대비하여 조치계획 및 시스템 복귀절차를 정의한다. | 비상조치계획서
|  | 가동(오픈) | [가동] 활동은 실제 운영환경에서 목표 시스템이 올바로 동작하는지 관찰하고, 시스템을 정상적으로 오픈한다 | 운영시스템(오픈)
| 안정화 |  | [안정화] 작업은 서비스 오픈 후 시스템이 안정화 될떄까지 지원하는 활동이다.
|  | 안정화 수행 | [안정화 수행] 활동은 안정화 기간 동안 모니터링하면서 오류 수정 및 기능보완등을 지원하는 활동이다. | 운영시스템 모니터링
정보보호점검 단위업무
단계명 | 작업명 | 활동명 | 작업목적 | 산출물명
분석 | 보안요구사항분석/보안가이드 |  | [보안요구사항분석/보안가이드] 활동은 사용자 문제정의, 시스템이 갖추어져야 할 기능, 요구사항, 보안기능유무, 취약점 및 위험의 정의 및 점수화를 평가한다. 또한, 시스템 개발에 필요한 보안 가이드를 정의한다.
|  | 보안요구사항수집 | [보안요구사항수집] 활동은 보안에 필요한 요구사항을 수집한다. | 보안요구사항분석서
|  | 보안위협파악수집 | [보안위협파악수집] 활동은 시스템이 제공하는 보안기능의 유무, 시스템의 구조 및 설치상의 취약점을 파악한다. | 보안위협목록및위협시나리오
|  | Secure Coding 가이드 | [Secure Coding 가이드] 활동은 보안적으로 안전한 코딩 가이드라인을 정의한다. | 보안개발가이드
|  | 개발환경보안설정 가이드 | [개발환경보안설정 가이드] 활동은 시스템 환경설정 가이드라인을 정의한다. | 보안설정가이드
|  | 오픈소스사용계획 수립 및 검토 | 사전에 오픈소스에 내포된 위험요인을 인지하지 못하고 프로그램 개발 후 Cut-Over 직전 오픈소스 ‘공식점검’을 수행하여 보안취약점이 발견될 경우 개발 완료된 소스코드의 보안취약점 제거를 위해 수정하는 등으로 인해 개발이 지연되거나 개발 비용이 추가로 발생하므로 사전 계획 검토 단계에서 오픈소스 보안취약점을 미리 확인하는 절차 필요 | 사용계획 검토 등록파일 (oss 포털 內 사용계획 신청결과)
설계 | 정보보호요건설계 |  | [정보보호요건설계] 활동은 정보보호요건 정의 및 그에 따른 구현방안을 설계한다.(중요작업일때 작성) 1)대고객 업무서비스개발, 2)행외 업무서비스 개발 3)대량의 고객정보관련 개발, 4)전행인프라 변경
|  | 정보보호요건정의및구현설계 | [정보보호요건정의및구현설계] 활동은 위협목록 및 시나리오에 따라 정보보호요건 구현방안을 정의하고 프로젝트 적용 가능여부 및 적용법을 기술한다. | 정보보호요건정의서
구현 | 보안취약성점검 |  | [보안취약성점검] 활동은 모듈의 보안적 취약성, 안정성을 점검하고 분석한다.
|  | 보안설정점검 | [보안설정점검] 활동은 보안상 취약한 설정을 분석하고 취약점을 제거한다. | 보안설정점검결과보고서
|  | 보안취약성점검구현 | [보안취약성점검구현] 활동은 보안취약성 점검을 수행하고 분석결과에 따라 취약한 부분을 수정한다. ㆍ소스취약성점검구현 : 소스코드 보안취약성 점검(코드점검/분석/오류정정) ㆍ시스템취약성점검구현 : 시스템 보안취약성 점검(계정, 서비스 등) ㆍ개인정보취약성점검구현 : 개인정보 보안취약성 점검(변화/암호화/분리보관 등) ※ 특히 개인정보 취약성 점검은 한달가량의 시간이 소요되므로 컷오버일로부터 한달이전에 점검의뢰를 넣어야한다 | (소스코드/시스템/개인정보) 보안점검결과보고서
|  | 모듈보안성점검 | [모듈보안성점검] 활동은 모듈의 보안적 안정성을 점검하고 분석한다. | 보안모듈점검결과보고서
테스트 | 보안종합점검 |  | [보안종합점검] 활동은 보안점검 계획을 수립하고 그에 따른 점검활동을 수행하며 결과를 평가한다.
|  | 보안점검수행계획수립 | [보안점검수행계획수립] 사전 협의를 통해 점검을 수행할 영역/방법(시나리오)/ 점검기준/ 일자 등을 포함하는 계획 수립 후 진행한다. ㆍ정보보호점검 : 서버취약성 점검, 소스코드 보안취약성 점검, 웹취약성점검 등 ㆍ개인정보점검 : 테스트데이터 변환, 서버(DMZ/운영 등) 개인정보 점검, DB 암호화 점검, 접속기록 점검, 삭제분리보관 점검 등 | 보안점검계획서
|  | 보안점검결과평가 | [보안점검결과평가] 작업은 보안점검수행계획에 따라 실제 점검결과/취약점 제거 내역/제약사항/종합평가 결과를 기술한다. | 보안점검결과서
인프라테스트 단위업무
단계명 | 작업명 | 활동명 | 작업목적 | 산출물명
테스트 | 인프라테스트 |  | [인프라테스트]작업은 시스템 설계 내용을 기반으로 시스템의 성능 및 운영상의 문제점을 사전에 도출할 수 있도록 성능 테스트, 부하 테스트, 장애복구 테스트를 수행하여 시스템에 대한 신뢰성, 안전성, 호환성을 확보하는 단계임.
|  | 인프라테스트계획및결과 | [인프라테스트계획및결과] 활동은 인프라테스트를 수행하기 위한 제반 계획수립,설계, 실행, 평가결과를 작성함 (성능, 가용성, DR, 구성점검, 취약성등의 내용이 포함 됨) | 인프라테스트계획및결과서
|  | 성능테스트계획 | 인프라테스트를 수행하기 위한 제반 계획을 수립함(필요시 DR장비 포함) | 성능테스트계획서
|  | 가용성테스트계획 | 인프라테스트를 수행하기 위한 제반 계획을 수립함(필요시 DR장비 포함) | 가용성테스트계획서
|  | 구성점검평가보고 | 인프라테스트 실행 결과물 및 모니터링 자료를 바탕으로 인프라테스트 실행 내용, 문제점, 이슈사항, 권고사항 들을 평가하여 인프라테스트 완료에 대한 최종 판단을 내림(필요시 DR장비 포함) | 구성점검평가보고서
|  | 성능테스트평가보고 | 인프라테스트 실행 결과물 및 모니터링 자료를 바탕으로 인프라테스트 실행 내용, 문제점, 이슈사항, 권고사항 들을 평가하여 인프라테스트 완료에 대한 최종 판단을 내림(필요시 DR장비 포함) | 성능테스트평가보고서
|  | 가용성테스트평가보고 | 인프라테스트 실행 결과물 및 모니터링 자료를 바탕으로 인프라테스트 실행 내용, 문제점, 이슈사항, 권고사항 들을 평가하여 인프라테스트 완료에 대한 최종 판단을 내림(필요시 DR장비 포함) | 가용성테스트평가보고서
아키텍처 검토업무
단계명 | 작업명 | 활동명 | 작업목적 | 산출물명
아키텍처 | AA | 아키텍처 상시검토
AA상시검토
|  |  | 분석단계산출물(거래목록,거래처리기술서)상시검토 | 상시검토결과서
|  |  | 설계단계산출물(프로그램목록,프로그램설계서)상시검토 | 상시검토결과서
| DA | DA상시검토
데이터베이스분석설계상시검토
|  |  | 분석단계산출물(업무논리모델)상시검토 | 상시검토결과서
|  |  | 설계단계산출물(업무물리모델)상시검토 | 상시검토결과서
데이터이행상시검토
|  |  | 데이터이행분석산출물상시검토 | 상시검토결과서
|  |  | 데이터이행설계산출물상시검토 | 상시검토결과서
|  |  | 데이터이행구현산출물상시검토 | 상시검토결과서
|  |  | 데이터이행테스트결과상시검토 | 상시검토결과서
| TA | 아키텍처정의
|  |  | 기술아키텍처정의서작성(TA) | 기술아키텍처정의서
|  |  | 소프트웨어아키텍처정의서작성(SA) | 소프트웨어아키텍처정의서(SAD)
| 오픈소스 소프트웨어 라이선스 | 자가점검 | 자가 점검은 프로젝트 착수부터 개발 단계 사이에 개발팀에서 자체 수행하는 점검하는 오픈소스관리포털에서 점검 프로젝트 생성 후 사용 계획 검토와 개발 산출물에 대한 사전 점검을 수행함 (개발팀 자체 수행) ※ 오픈소스관리포털 접속 경로 "https://oss.kbfg.com:11185" | 점검결과상세(자가점검):OSS포탈시스템
|  | 공식점검 | 공식점검은 프로젝트 개발이 완료된 시점 부터 컷오버 전까지 최종 개발 산출물을 대상으로 수행하는 점검으로 최종 점검 결과를 컷오버 검토 회의에 제출함 ※ 오픈소스관리포털 접속 경로 "https://oss.kbfg.com:11185" | 오픈소스 라이선스 점검 결과서, 오픈소스 스프트웨어 라이선스 고지문
| 사용자체감 성능테스트 | 상시점검 및 조회 | 통합테스트단계에 개발팀에서 모바일 앱 테스트를 수행하고 앱 성능측정 솔루션(Dynatrace)에서 성능을 상시 조회 및 검토함 (개발팀 자체 수행, 화면별 목표성능수치는 Visually complete 또는 Load event end로 2초이내) ※ 모바일 앱 성능측정 솔루션 접속 경로 confluence.kbonecloud.com/pages/viewpage.action?pageId=138690865 | 수시작업
|  | 공식점검 | 공식점검은 최종 개발 산출물을 대상으로 수행하는 점검으로, 프로젝트를 통해 개발된 모바일 앱 화면별 속도성능 최종 결과를 컷오버 검토 회의에 제출함 ※ 모바일 앱 성능측정 솔루션 접속 경로 confluence.kbonecloud.com/pages/viewpage.action?pageId=138690865 | 컷오버 시 사용자체감성능테스트 결과서
UX 품질점검 상시검토 업무
단계명 | 작업명 | 활동명 | 작업목적 | 산출물명
UX 품질점검 상시검토 | UX 품질점검 상시검토 | UX 품질점검 상시검토 | UX 품질점검 상시검토는 UX 품질점검 대상 프로젝트를 중심으로 '설계', '구현' 단계의 주요 개발산출물을 중심으로 UX품질 기준을 달성하였는지 관리하는 과정임. 각 단계별 개발 산출물에서 발생된 UX 부적합 사항을 우선적으로 식별하며, 고객경험디자인센터에서 작성한 상시검토결과서에 따라서 개발팀은 개선항목 적용 검토 및 반영을 위한 일정 수립이 필요
|  |  | [UX품질점검 설계(Design) 상시검토]는 '설계' 단계에서 나오는 산출물(스토리보드, 디자인시안 등)에 대하여 고객경험디자인센터에서 상시검토결과서(UX부문)를 작성하여 개발팀에 전달함. 개발팀은 상시검토결과에 따라 개선항목 적용 검토 및 반영을 위한 일정 수립이 필요 ※ 점검시점: 개발팀은 프로젝트 초반 진행된 설계/구현 단계의 UX 산출물을 대상으로 고객경험디자인센터에서 요구사항을 검토할 수 있도록 사전에 산출물 공유가 필요. ㅇ 스토리보드: 1~2회 (예. 50% 설계지점, 마지막지점) ㅇ 디자인시안: 초기 디자인 점검 ※ 점검방법: 『UX품질 체크리스트』 및 고객 참여 조사 활용 | 상시검토결과서 (UX품질 체크리스트)
|  |  | [UX품질점검 구현 상시검토]는 '구현' 단계에서 나오는 산출물에 대하여 설계단계(스토리보드, 디자인시안 등)에서 기술된 내용이 잘 적용되었는지 고객경험디자인센터에서 상시검토결과서(UX부문)를 작성하여 개발팀에 전달함. 개발팀은 상시검토결과에 따라 개선항목 적용 검토 및 반영을 위한 일정 수립이 필요 ※ 점검시점: 개발팀은 구현 단계의 산출물을 대상으로 고객경험디자인센터에서 요구사항을 검토할 수 있도록 사전에 산출물 공유가 필요 ㅇ 구현된화면(화면목록 등): 구현된 기능의 작동을 확인할 수 있는 기준 ※ 점검방법: 『UX품질 체크리스트』 및 고객 참여 조사 활용 | 상시검토결과서 (UX품질 체크리스트)
테스트/소스코드/변경 검토업무
단계명 | 작업명 | 활동명 | 작업목적 | 산출물명
구현 | 어플리케이션 점검 | 소스코드 점검 | [소스코드 점검] 활동은 개발 언어가 C, COBOL, JAVA인 프로젝트를 대상으로 소스코드 자가점검 및 일괄점검을 수행해야 함. kB에서 관리하는 룰에 대한 소스코드 작성의 적절성을 점검한다. 필수준수 위반사항이 없는 경우 소스코드 점검 담당자가 소스코드 점검 결과서를 제공한다. | 소스코드 점검 결과서
설계 | 테스트계획설계 | 테스트계획수립 | [테스트계획수립]활동은 테스트 목표 설정, 범위 확정, 일정 수립, 환경 정의, 이슈 검토, 테스트 단계 등을 정의함.(단위테스트계회및 통합테스트계획내용 포함) 프로젝트팀은 테스트계획서(MTP)를 작성하고 품질관리 테스트관리업무 담당자와 협의해야 함 | 테스트계획서
구현 | 단위테스트 | 단위테스트설계 | [단위테스트설계] 활동은 단위테스트를 효과적으로 수행하기 위한 테스트케이스를 설계함. | 단위테스트케이스
|  | 단위테스트실행및평가 | [단위테스트실행및평가]단위테스트 결과를 요약하고 분석하여 시스템의 상태와 품질을 평가함. | 단위테스트평가보고서
테스트 | 통합테스트 | 통합테스트설계 | [통합테스트설계]활동은 기능적 요구사항에 대하여 각각의 요구사항을 통합적으로 테스트할 수 있는 테스트 케이스 및 시나리오를 개발함. 설계된 테스트케이스 및 시나리오를 실행하고 그 결과를 기록함. | 통합테스트시나리오
|  | 통합테스트실행및결과 | [통합테스트실행및결과]활동은 설계된 테스트케이스 및 시나리오를 실행하고 그 결과를 기록함. | 통합테스트결과서
|  | 통합테스트평가 | [통합테스트평가]활동은 통합테스트 실행 결과물 및 결함보고서를 바탕으로 통합테스트 실행 내용, 결함율, 결함 내용, 문제점, 이슈사항들을 평가하여 통합테스트 완료에 대한 최종 판단을 내림. | 통합테스트평가보고서
| 통합기능테스트 | 통합기능테스트실행및평가 | [통합기능테스트실행및평가]활동은 개발자가 발견하지 못한 결함을 테스트관리팀의 전담직원이 End-User의 입장에서 수행하는 테스트임. 제3자 통합기능테스트 수행 시 나온 결함은 당일해결이 원칙 임. | 통합기능테스트평가보고서
| 사용자인수테스트 | 사용자인수테스트계획및결과 | [사용자인수테스트계획및결과]활동은 사용자인수테스트 실행을 위한 테스트 활동의 목표, 범위, 접근방식, 자원 및 환경 검토, 일정 등을 파악하여 체계적인 사용자인수테스트 활동이 진행되도록 계획을 수립함. | 사용자인수테스트계획및결과서
|  | 변경관리적용환경Setup | [변경관리적용환경Setup]활동은 저장소 및 서버가 변경, 추가되는 프로젝트 대상으로 배포정보기술서( 배포에 필요한 정보 : 저장소별, 형상파일구조, 배포위치, 서버, WasReload명령어, JDK 등)를 작성해야함. 해당 내용 바탕으로 변경관리적용환경을 구성함 | 배포정보기술서
품질/형상관리 검토업무
단계명 | 작업명 | 활동명 | 작업목적 | 산출물명
품질관리 | 품질관리자 | 프로젝트착수 | 개발단계별 산출물 품질보등 검토 대상 선정(Inspection/Review/None) | WBS
|  | 계획 | 프로젝트계획서 내 품질관리 내용 검토 ㅇ 적용범위 ㅇ 역할 및 책임 ㅇ 품질 적용항목 ㅇ 표준화 적용항목 ㅇ 동료검토 ㅇ 산출물검토 | 프로젝트계획서(품질관리)
|  | 단계말검토 | - 요구사항명세서, 요구사항추적표가 작성되어 검토되었으며, 의뢰부서의 승인 확인 | 요구사항추적표(통품) 요구사항검토서(통품)
|  |  | - 개발산출물에 대한 결함 발견 및 보완 활동 수행 활동 확인(review, inspection) ㅇ 품질동료검토 활동 ㅇ 산출물의 품질결함 관리 ㅇ 품질결함 현황(결함 close 여부) ㅇ 품질부적합 관리 내용 | 동료검토계획(통품) 품질동료검토결과등록(통품)
|  |  | - 품질, 표준화 점검항목에 따라 점검 활동 수행 활동 확인 ㅇ 품질점검내용 ㅇ 표준화점검내용 ㅇ 품질점검 보고서 | 단계말산출물검토보고서(통품)
| 형상관리자 | 프로젝트착수 | 개발단계별 산출물 형상관리대상 선정 | WBS
|  | 계획 | - 프로젝트계획서 내 형상관리 내용 검토 ㅇ 적용범위 ㅇ 역할 및 책임 ㅇ 형상관리 방안 ㅇ 산출물 작성 지침 정의 ㅇ 형상 항목 정의 ㅇ 기준선 등록 ㅇ 형상검토 일정 ㅇ 기준선 등록 일정 | 프로젝트계획서(형상관리)
|  | 단계말검토 | - 형상표준을 준수하여 산출물이 작성되어 등록되었음을 산출물 검증 결과로 확인함 ㅇ 개발 단계별 프로그램/배치프로그램 목록 확정 및 현황 등록 확인(목록 현황 통계, 결재 여부 등) ㅇ 산출물검증(WBS 검증, 목록To목록, 목록To문서, 요구사항추적표) ㅇ 형상기준선 등록을 위한 회의 수행 및 회의록 ㅇ 형상기준선 등록 ㅇ 형상점검 보고서 | - 형상 기준선등록(통품),산출물등록목록(통품) - 형상검토보고서(통품)

## 개정이력
버전 | 내용 | 날짜